## carta Gantt
CARTA GANTT
AÑO | 2024 | [7 empty] | 2025
Descripción de actividades (Incluya hito relevante de logro) | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre
| 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q | 1° Q | 2° Q
Inicio del Proyecto (búsqueda de profesionales de apoyo)
Revisión literatura y elaboración del cuestionario/contactar muestra
Validación por expertos
Corregir Cuestionario/pilotaje
Aplicación inicial del cuestionario
Sistematización y análisis de resultados del cuestionario
Definición de brechas y factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo de competencias
Elaboración de material instruccional basado en el diseño de herramientas digitales y simulaciones
Validación y prueba piloto del software de simulación
Ajustes y mejoras basados en retroalimentación de prueba piloto
Implementación y capacitación a docentes y estudiantes
Aplicación de innovaciones en la asignatura
Encuesta de satisfacción estudiantes
Informe 1
Informe 2
Análisis de resultados e Informe Final
Actividades de divulgación/Congresos- publicación
Inicio de trabajo con tesistas de pregrado/Metodología de la Investigación